## 時間表
任務名稱 | 開始時間 | 完成時間 | 任務工期
起始階段 | 2022-01-03 | 2022-03-12 | 69
收集需求 | 2022-02-05 | 2022-06-07 | 123
規劃階段 | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 92
執行階段 | 2022-05-02 | 2022-12-16 | 229
測試階段 | 2022-09-03 | 2022-12-20 | 109
結案 | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 56