## 時間表
任務名稱 | 開始時間 | 任務工期 | 完成百分比 | 實際工期 | 剩餘工期 | 值標籤 | 專案完工率 | 43.16%
起始階段 | 2022-01-03 | 60 | 70% | 42 | 18 | 15
收集需求 | 2022-02-05 | 120 | 60% | 72 | 48 | 15
規劃階段 | 2022-04-05 | 90 | 50% | 45 | 45 | 15
執行階段 | 2022-05-02 | 120 | 30% | 36 | 84 | 15
測試階段 | 2022-09-03 | 70 | 15% | 10.5 | 59.5 | 15
結案 | 2022-11-10 | 30 | 20% | 6 | 24 | 15
43%